## 任务_表 (2) (hidden)
序号 | 分类 | 业务模块 | 任务名称 | 责任人 | 审核人 | 参与人 | 任务类型 | 估计工作量(小时) | 计划开始日期 | 计划完成日期
1 | IT | 基础功能 | 搭建-开发环境 | 刘泽乾 | 陶毅 | 刘泽乾、邓焯升、陶毅、钟超荣、李廷琛、陈赞艳、谈钰浩 | 开发 | 16 | 2017-10-13 | 2017-10-14
2 | IT | 基础功能 | 导入- 客户端jar包开发 | 刘泽乾 | 陶毅 | 刘泽乾、邓焯升、陶毅、钟超荣、李廷琛、陈赞艳、谈钰浩 | 开发 | 20 | 2017-10-13 | 2017-10-15
3 | IT | 基础功能 | 导入- 字段、类型设定规则设计 | 邓焯升 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 16 | 2017-10-14 | 2017-10-16
4 | IT | 基础功能 | 编写- 立项报告 | 骆剑鸣 | 陶毅 | 刘泽乾、邓焯升、陶毅、钟超荣、李廷琛、陈赞艳、谈宇浩 | 开发 | 30 | 2017-10-14 | 2017-10-17
5 | IT | 基础功能 | 编写- 需求分析 | 骆剑鸣 | 陶毅 | 刘泽乾、邓焯升、陶毅、钟超荣、李廷琛、陈赞艳、谈钰浩 | 开发 | 100 | 2017-10-15 | 2017-10-25
6 | IT | 基础功能 | 导入- 项目框架设计 | 周奕宇 | 陶毅 | 周奕宇、刘泽乾 | 开发 | 20 | 2017-10-16 | 2017-10-18
7 | IT | 基础功能 | 导入- 后端接口开发文档（提供http） | 邓焯升 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 30 | 2017-10-16 | 2017-10-19
8 | IT | 基础功能 | 导出- 接口开发（提供http） | 邓焯升 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 30 | 2017-10-19 | 2017-10-21
9 | IT | 基础功能 | 在线商城- 网页设计 | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 30 | 2017-10-18 | 2017-10-22
10 | IT | 基础功能 | 在线商城- 功能方案设计 | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 40 | 2017-10-20 | 2017-10-25
11 | IT | 基础功能 | 在线商城- 后台数据库搭建 | 陶毅 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 50 | 2017-10-25 | 2017-10-30
12 | IT | 基础功能 | 在线商城- 数据库表设计 | 陶毅 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 20 | 2017-10-30 | 2017-11-01
13 | IT | 基础功能 | 在线商城- 前端功能实现 | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 140 | 2017-10-27 | 2017-11-23
14 | IT | 基础功能 | 在线商城- 后台业务逻辑实现 | 陶毅 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 140 | 2017-10-30 | 2017-11-30
15 | IT | 基础功能 | 导入- 测试 | 陈赞艳 | 陶毅 | 陈赞艳、谈钰浩 | 开发 | 30 | 2017-12-01 | 2017-12-05
16 | IT | 基础功能 | 编写- 测试文档 | 陈赞艳 | 陶毅 | 陈赞艳、谈钰浩 | 开发 | 30 | 2017-12-06 | 2017-12-12

## 任务_表
序号 | 分类 | 业务模块 | 任务名称 | 责任人 | 审核人 | 参与人 | 任务类型 | 估计工作量(小时) | 计划开始日期 | 计划完成日期
1 | IT | 基础功能 | 编写- 项目立项报告 | 骆剑鸣 | 陶毅 | 骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇、邓焯升、陶毅、钟超荣、李廷琛、陈赞艳、谈钰浩 | 开发 | 16 | 2017-09-18 | 2017-09-20
2 | IT | 基础功能 | 编写- 需求规格说明书 | 骆剑鸣 | 陶毅 | 骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇、邓焯升、陶毅、钟超荣、李廷琛、陈赞艳、谈钰浩 | 开发 | 16 | 2017-09-21 | 2017-09-23
3 | IT | 基础功能 | 编写- 项目计划 | 骆剑鸣 | 陶毅 | 骆剑鸣、陶毅 | 开发 | 16 | 2017-09-24 | 2017-09-26
4 | IT | 基础功能 | 编写- 设计说明书 | 骆剑鸣 | 陶毅 | 骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇、邓焯升、陶毅、钟超荣、李廷琛、陈赞艳、谈钰浩 | 开发 | 16 | 2017-09-27 | 2017-09-29
5 | IT | 基础功能 | 导入- 搭建开发环境 | 刘泽乾、周奕宇 | 陶毅 | 骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇、邓焯升、陶毅、钟超荣、李廷琛、陈赞艳、谈钰浩 | 开发 | 16 | 2017-10-08 | 2017-10-10
6 | IT | 基础功能 | 导入- 项目整体框架设计(1) | 刘泽乾、周奕宇 | 陶毅 | 周奕宇、刘泽乾、李廷琛、钟超荣、陶毅、骆剑鸣 | 开发 | 16 | 2017-10-11 | 2017-10-13
7 | IT | 基础功能 | 导入- 项目整体框架设计(2) | 刘泽乾、周奕宇 | 陶毅 | 周奕宇、刘泽乾、李廷琛、钟超荣、陶毅、骆剑鸣 | 开发 | 8 | 2017-10-14 | 2017-10-15
8 | IT | 基础功能 | 后端接口开发文档-注册登陆部分 | 陶毅、邓焯升 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 8 | 2017-10-16 | 2017-10-17
9 | IT | 基础功能 | 后端接口开发文档-首页部分 | 邓焯升 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 8 | 2017-10-17 | 2017-10-18
9 | IT | 基础功能 | 后端接口开发文档-其他副页部分 | 陶毅 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 8 | 2017-10-19 | 2017-10-20
10 | IT | 基础功能 | 后端接口开发文档-管理员页面部分 | 邓焯升 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 8 | 2017-10-21 | 2017-10-22
11 | IT | 基础功能 | 后端接口开发文档-整合修改（完整版） | 邓焯升 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 8 | 2017-10-23 | 2017-10-24
12 | IT | 基础功能 | 在线商城- 网页设计-注册页面 | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣、骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇 | 开发 | 8 | 2017-10-25 | 2017-10-26
13 | IT | 基础功能 | 在线商城- 网页设计-登录页面 | 钟超荣 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣、骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇 | 开发 | 8 | 2017-10-27 | 2017-10-28
14 | IT | 基础功能 | 在线商城- 网页设计-头部 | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣、骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇 | 开发 | 8 | 2017-10-29 | 2017-10-30
15 | IT | 基础功能 | 在线商城- 网页设计-首页 | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣、骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇 | 开发 | 8 | 2017-11-01 | 2017-11-02
16 | IT | 基础功能 | 在线商城- 网页设计-尾部 | 钟超荣 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣、骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇 | 开发 | 8 | 2017-11-05 | 2017-11-06
17 | IT | 基础功能 | 在线商城- 网页设计-其余页面（2个） | 钟超荣 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣、骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇 | 开发 | 16 | 2017-11-07 | 2017-11-09
18 | IT | 基础功能 | 在线商城- 网页设计-其余页面（2个） | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣、骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇 | 开发 | 16 | 2017-11-10 | 2017-11-12
19 | IT | 基础功能 | 在线商城- 网页设计-其余页面（2个） | 钟超荣 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣、骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇 | 开发 | 16 | 2017-11-13 | 2017-11-15
20 | IT | 基础功能 | 在线商城- 网页设计-其余页面（2个） | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣、骆剑鸣、刘泽乾、周奕宇 | 开发 | 16 | 2017-11-16 | 2017-11-18
21 | IT | 基础功能 | 在线商城- 数据库表设计（用户表、购物车表、订单表） | 刘泽乾、陶毅 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅、刘泽乾 | 开发 | 16 | 2017-11-19 | 2017-11-21
22 | IT | 基础功能 | 在线商城- 数据库表设计（商品表、创库表） | 刘泽乾、陶毅 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅、刘泽乾 | 开发 | 16 | 2017-11-22 | 2017-11-24
23 | IT | 基础功能 | 在线商城- 数据库表设计（评价表、回复表） | 刘泽乾、陶毅 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅、刘泽乾 | 开发 | 16 | 2017-11-25 | 2017-11-27
24 | IT | 基础功能 | 在线商城- 代码实现（网页部分）-注册页面 | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 8 | 2017-11-28 | 2017-11-29
25 | IT | 基础功能 | 在线商城- 代码实现（网页部分）-登录页面 | 钟超荣 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 8 | 2017-11-30 | 2017-12-01
26 | IT | 基础功能 | 在线商城- 代码实现（网页部分）-头部 | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 8 | 2017-12-02 | 2017-12-03
27 | IT | 基础功能 | 在线商城- 代码实现（网页部分）-首页 | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 16 | 2017-12-04 | 2017-12-06
28 | IT | 基础功能 | 在线商城- 代码实现（网页部分）-尾部 | 钟超荣 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 8 | 2017-12-07 | 2017-12-08
29 | IT | 基础功能 | 在线商城- 代码实现（网页部分）-其余页面（3个） | 钟超荣 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 24 | 2017-12-09 | 2017-12-12
30 | IT | 基础功能 | 在线商城- 代码实现（网页部分）-其余页面（2个） | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 16 | 2017-12-13 | 2017-12-15
31 | IT | 基础功能 | 在线商城- 代码实现（网页部分）-其余页面（2个） | 钟超荣 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 16 | 2017-12-17 | 2017-12-19
32 | IT | 基础功能 | 在线商城- 代码实现（网页部分）-其余页面（2个） | 李廷琛 | 陶毅 | 李廷琛、钟超荣 | 开发 | 16 | 2017-12-20 | 2017-12-22
33 | IT | 基础功能 | 在线商城- 后台业务逻辑实现（注册部分） | 陶毅 | 陶毅 | 陶毅、邓焯升 | 开发 | 8 | 2017-12-23 | 2017-12-24
34 | IT | 基础功能 | 在线商城- 后台业务逻辑实现（登录部分） | 邓焯升 | 陶毅 | 陶毅、邓焯升 | 开发 | 8 | 2017-12-25 | 2017-12-26
35 | IT | 基础功能 | 在线商城- 后台业务逻辑实现（页面加载数据部分） | 陶毅 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 16 | 2017-12-27 | 2017-12-29
36 | IT | 基础功能 | 在线商城- 后台业务逻辑实现（交易部分） | 邓焯升 | 陶毅 | 陶毅、邓焯升 | 开发 | 16 | 2017-12-29 | 2017-12-31
37 | IT | 基础功能 | 在线商城- 后台业务逻辑实现（购物车部分） | 邓焯升 | 陶毅 | 陶毅、邓焯升 | 开发 | 16 | 2017-01-03 | 2017-01-05
38 | IT | 基础功能 | 在线商城- 后台业务逻辑实现（评论部分） | 陶毅 | 陶毅 | 陶毅 | 开发 | 16 | 2017-01-08 | 2017-01-10
39 |  | 基础功能 | 在线商城- 后台业务逻辑实现（回复部分） | 陶毅 | 陶毅 | 陶毅 | 开发 | 16 | 2017-01-10 | 2017-01-12
40 |  | 基础功能 | 在线商城- 后台业务逻辑实现（整合及bug修复） | 陶毅 | 陶毅 | 邓焯升、陶毅 | 开发 | 8 | 2017-01-12 | 2017-01-13
41 | IT | 基础功能 | 导入- 功能测试 | 陈赞艳 | 陶毅 | 陈赞艳、谈钰浩、骆剑鸣 | 开发 | 8 | 2017-01-13 | 2017-01-14
42 | IT | 基础功能 | 编写- 测试文档 | 陈赞艳 | 陶毅 | 陈赞艳、谈钰浩、骆剑鸣 | 开发 | 8 | 2017-01-14 | 2017-01-15

## 资源_表 (hidden)
序号 | 分类 | 业务模块 | 类型 | 责任人 | 审核人 | 参与人 | 任务类型 | 估计工作量 | 组 | 电子邮件地址 | 每次使用成本 | 备注
1 | IT | 基础功能 | 工时 | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8 | 2017-07-25 08:00 |  | 0
2 | IT | 基础功能 | 工时 | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 16 |  |  | 0
| IT | 基础功能 | 工时 | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 16
| IT | 基础功能 | 工时 | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 16
| IT | 基础功能 | 工时 | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 24
| IT | 基础功能 |  | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8
| IT | 基础功能 |  | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 16
| IT | 基础功能 |  | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 16
| IT | 基础功能 |  | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8
| IT | 基础功能 |  | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8
| IT | 基础功能 |  | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8
| IT | 基础功能 |  | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能
| IT | 基础功能

## 工作分配_表 (hidden)
序号 | 分类 | 业务模块 | 工时 | 责任人 | 审核人 | 参与人 | 任务类型 | 估计工作量
持续集成工具 | IT | 基础功能 | 16h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8 | 2017-07-25 08:00
代码质量分析工具 | IT | 基础功能 | 4h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 16
代码格式化检查 | IT | 基础功能 | 8h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 16
自定义模板支持的方案设计 | IT | 基础功能 | 16h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 16
自定义模板支持代码实现 | IT | 基础功能 | 16h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 24
单表的增删该查优化 | IT | 基础功能 | 8h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8
生成代码的异常处理、字段校验、操作日志 | IT | 基础功能 | 4h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 16
代码防重 | IT | 基础功能 | 0h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 16
单元测试教程和示例 | IT | 基础功能 | 8h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8
代码静态扫描工具 | IT | 基础功能 | 4h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8
开发环境 | IT | 基础功能 | 8h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 16h | 潘建波 | 袁运亮 |  | 开发 | 8
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 8h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 4h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 4h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 16h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 4h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 8h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 12h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 16h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 16h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 4h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 8h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 8h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 4h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 16h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 4h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 16h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 16h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 16h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 16h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 8h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 8h
私服及配置应用 | IT | 基础功能 | 8h
私服及配置应用 | IT | 基础功能
私服及配置应用 | IT | 基础功能