## 项目总体计划 (hidden)
序号 | 任务名称 | 任务类型 | 是否必备 | 目录结构 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 开始时间（小时） | 结束时间（小时） | 责任人（请填写MIP账号） | 估计工作量 | 任务描述 | 交付件
1 | 1项目启动 |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-03-31
2 | 1.1项目准备 |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-03-18 |  |  | 李彦伟
3 | 1.2确定供应商 |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-03-31
4 | 2业务方案设计 |  |  |  | 2016-03-15 | 2016-04-15
5 | 2.1初步调研 |  |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-18
6 | 2.1.1销售链需求初步调研 |  |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 |  |  | 李彦伟
7 | 2.1.2供应链需求初步调研 |  |  |  | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  |  | 杨倩惠子
8 | 2.1.3互联网金融需求初步调研 |  |  |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 |  |  | 付文亮
9 | 2.1.4内部信贷需求初步调研 |  |  |  | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  |  | 杨倩惠子
10 | 2.2流程梳理及初步评审 |  |  |  | 2016-03-21 | 2016-03-31
11 | 2.2.1主数据模块培训梳理方法 |  |  |  | 2016-03-21 | 2016-03-21 |  |  | 李彦伟
12 | 2.2.2初步整理L3,L4模块清单 |  |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 |  |  | 张家乐
13 | 2.2.3第三方支付场景应用需求细化讨论 |  |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  |  | 李翔
14 | 2.2.4华腾方案初审 |  |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  |  | 李彦伟
15 | 2.2.5安硕方案初审 |  |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  |  | 李彦伟
16 | 2.2.6安硕、华腾供应商方案评审 |  |  |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 |  |  | 业务组
17 | 2.2.7业务流程梳理培训及项目管理制度讲解 |  |  |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 |  |  | 方松
18 | 2.2.8分部需求调研 |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 |  |  | 杨倩惠子
19 | 2.2.9销售链场景梳理 |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 |  |  | 龚宪飞
20 | 2.2.10供应链场景梳理 |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 |  |  | 陈绮泳
21 | 2.2.11员工金融场景梳理 |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 |  |  | 缪倩
22 | 2.2.12小微金融场景梳理 |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 |  |  | 贺广鑫
23 | 2.2.13内部信贷场景梳理 |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 |  |  | 刘丹
24 | 2.2.14L5流程编写 |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-04-05 |  |  | 业务组
25 | 2.2.14.1销售链流程编写 |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-04-05 |  |  | 龚宪飞
26 | 2.2.14.2供应链链流程编写 |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-04-05 |  |  | 陈绮泳
27 | 2.2.14.3员工金融流程编写 |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-04-05 |  |  | 缪倩
28 | 2.2.14.4小微金融程编写 |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-04-05 |  |  | 贺广鑫
29 | 2.2.14.5内部信贷流程编写 |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-04-05 |  |  | 刘丹
30 | 2.2.15数据梳理 |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-04-05 |  |  | 徐艳
31 | 2.3流程评审及需求清单冻结 |  |  |  | 2016-04-06 | 2016-04-15
32 | 2.3.1销售链流程评审 |  |  |  | 2016-04-06 | 2016-04-06 |  |  | 李彦伟
33 | 2.3.2供应链流程评审 |  |  |  | 2016-04-06 | 2016-04-06 |  |  | 杨倩惠子
34 | 2.3.3员工金融流程评审 |  |  |  | 2016-04-07 | 2016-04-07 |  |  | 付文亮
35 | 2.3.4小微金融流程评审 |  |  |  | 2016-04-07 | 2016-04-07 |  |  | 付文亮
36 | 2.3.5内部信贷流程评审 |  |  |  | 2016-04-06 | 2016-04-06 |  |  | 杨倩惠子
37 | 2.3.6流程修正及再次评审 |  |  |  | 2016-04-07 | 2016-04-12 |  |  | 业务组
38 | 2.3.7流程终审 |  |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-14 |  |  | 项目办公室
39 | 2.3.8需求清单签字确认并冻结 |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  |  | 项目办公室
40 | 2.4需求规格说明书编写 |  |  |  | 2016-04-18 | 2016-04-22
41 | 2.5需求规则说明书评审冻结 |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-30
42 | 3IT方案设计 |  |  |  | 2016-04-18 | 2016-05-06
43 | 3.1总体方案设计 |  |  |  | 2016-04-18 | 2016-04-20
44 | 3.1.1总体技术架构规划 |  |  |  | 2016-03-21 | 2016-03-23 |  |  | 夏劲松
45 | 3.1.2技术架构选型 |  |  |  | 2016-03-24 | 2016-03-25 |  |  | 夏劲松
46 | 3.1.3WEB开发规范制定 |  |  |  | 2016-03-26 | 2016-03-28 |  |  | 夏劲松
47 | 3.1.4后端开发规范制定 |  |  |  | 2016-03-29 | 2016-03-30 |  |  | 夏劲松
48 | 3.1.5数据库规范制定 |  |  |  | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  |  | 夏劲松
49 | 3.1.6门户开发规范制定 |  |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-05 |  |  | 夏劲松
50 | 3.1.7开发环境准备 |  |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-26 |  |  | 揭勋
51 | 3.1.7.1Redis环境搭建 |  |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  |  | 揭勋
52 | 3.1.7.2Dubbo环境搭建 |  |  |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 |  |  | 揭勋
53 | 3.1.7.3RocketMQ环境搭建 |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 |  |  | 揭勋
54 | 3.1.8互联网基础平台设计 |  |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-26 |  |  | 夏劲松
55 | 3.1.8.1基础数据缓存服务设计（用户/菜单/角色/组织/快码等） |  |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-24 |  |  | 谢尧健
56 | 3.1.8.2消息组件服务设计 |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 |  |  | 谢尧健
57 | 3.1.9互联网金融管理平台设计 |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-04-05 |  |  | 夏劲松
58 | 3.1.9.1主程序设计 |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 |  |  | 谢尧健
59 | 3.1.9.2表单模板设计 |  |  |  | 2016-03-30 | 2016-03-31 |  |  | 谢尧健
60 | 3.1.9.3通用查询组件设计 |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-02 |  |  | 谢尧健
61 | 3.1.9.4工作流表单设计 |  |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-05 |  |  | 谢尧健
62 | 3.2集成方案设计 |  |  |  | 2016-04-21 | 2016-04-23
63 | 3.3详细方案设计 |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-05-06
64 | 3.3.1互联网信贷设计 |  |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-29 |  |  | 张家乐
65 | 3.3.1.1产品模块设计 |  |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-25 |  |  | 揭勋
66 | 3.3.1.2合同模块设计 |  |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-25 |  |  | 揭勋
67 | 3.3.1.3授信模块设计 |  |  |  | 2016-03-26 | 2016-03-28 |  |  | 揭勋
68 | 3.3.1.4风控模块设计 |  |  |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 |  |  | 揭勋
69 | 4系统实现 |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-06-30
70 | 4.1系统开发 |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-05-31
71 | 4.2拉通测试 |  |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-14
72 | 4.3UAT测试 |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-06-30
73 | 5项目上线（第一版） |  |  |  | 2016-05-09 | 2016-08-01
74 | 5.1确定上线切换方案 |  |  |  | 2016-05-09 | 2016-05-20
75 | 5.2切换演练 |  |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-15
76 | 5.3用户培训 |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-27
77 | 5.4上线切换 |  |  |  | 2016-08-01 | 2016-08-01
78 | 6系统实现（第二版） |  |  |  | 2016-06-06 | 2016-08-31
79 | 6.1系统开发 |  |  |  | 2016-06-06 | 2016-07-31
80 | 6.2拉通测试 |  |  |  | 2016-08-01 | 2016-08-15
81 | 6.3UAT |  |  |  | 2016-08-16 | 2016-08-31
82 | 7项目上线 |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01
83 | 7.1用户培训 |  |  |  | 2016-09-26 | 2016-09-28
84 | 7.2切换演练 |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-16
85 | 7.3上线切换 |  |  |  | 2016-10-01 | 2016-10-01

## 作战图
陶毅购物商城项目一期作战地图
任务项 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月
| 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
需求收集 | bar: 10月 1W to 10月 4W
收集各业务部门需求 | 10月 2W: 技术选型; 10月 3W: 10月21日需求收集完成
方案和计划 | bar: 10月 3W to 11月 1W
方案计划评审和完善 | 10月 3W: 方案计划确定; 11月 1W: 11月29完成方案设计开发计划
设计 | bar: 11月 1W
购物商城设计 | 11月 1W: 详细设计; 11月 2W: 12月7号完成
功能实现 | bar: 11月 2W to 12月 2W
一期功能实现 | 11月 2W: 功能开发; 12月 3W: 12月7日完成功能开发
功能集成和测试 | 12月 2W: 功能测试; 12月 3W: 12月12日完成测试
上线 | 12月 3W: 上线; 12月 4W: 12月26联调上线